Приложение

к приказу № 09-01/9   от 09.04.2014

План – график

мероприятий по внедрению  федерального   государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования                     в  МДОУ  детский  сад

комбинированного  вида  №70

Цель: создание комплекса условий для введения ФГОС ДО в МДОУ детский сад № 70

Задачи:

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно- правовую базу организации.

2. Провести мониторинг готовности  дошкольной образовательной организации и педагогического коллектива  к введению ФГОС ДО.

3. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к введению ФГОС ДО.

5. Определить объем расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.

6. Обеспечить соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ДО.

Ожидаемые  результаты :

1. Нормативно-правовая база дошкольной образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО

2.Определены перспективы деятельности ДОО по введению и реализации ФГОС ДО

3. Создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения

ФГОС ДО

4. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС ДО

5. Повышен уровень компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО

6. Определён объём расходов на подготовку к введению ФГОС ДО

7.  Материально-техническая  база  соответствует требованиям ФГОС ДО

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат /контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | Апрель 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Утвержден план-график |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО | До декабря 2015 | Заведующий | Устав и локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.3. | Приведение структуры ООП в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Апрель 2014 | Заведующий, стар- ший воспитатель, рабочая группа | Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДО |
| 1.4. | Разработка ООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной программы, внесенной в реестр | На момент утверждения реестра ПООП ДО | Заведующий, старший воспитатель | Разработана и утверждена ООП ДО |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОО в соответствие ФГОС ДО | До декабря 2015 г | Рабочая группа | Утверждена программа развития ДОО |
| 1.6. | Проведение анализа стартовых условий введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий | Аналитическая справка о стартовых условиях и перспективах введения ФГОС |

1.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Определение состава рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО; разработка положения о рабочей группе | Март 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Создана рабочая группа, утверждено положение |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Составлен план деятельности группы |
| 2.3. | Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Старший воспитатель | Включение в годовой план мероприятий по введению ФГОС ДО |
| 2.4. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС ДО | В течение всего периода | Старший воспитатель, специалисты | Создана система |
| 2.5. | Организация обучения педагогов на КПК ИРО и ГЦРО | в течение всего периода по плану | Заведующий, старший воспитатель | Обучены не менее 30% педагогов в течение учебного года. Выполнен норматив муниципального задания по обучению педагогов на КПК |
| 2.6. | Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды | сентябрь 2015 | Старший воспитатель | Разработано положение о конкурсе, обеспечено участие в конкурсе 100% педагогов. Выявлен лучший опыт по организации развивающей предметно-пространственной среды |
| 2.7. | Выявление потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС ДО | март 2014 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2.8. | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 2014-2015 г.г. | Заведующий, ст. воспитатель, завуч СОШ | Годовой план взаимодействия ДОО и СОШ |

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 3.2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО | Январь 2014 | Старший воспитатель | Откорректированный план-график утвержден |
| 3.3. | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Май 2014 | Заведующий | Должностные инструкции приведены в соответствие с ФГОС ДО |
| 3.4. | Проведение психологических тренингов с педагогами | В течение 2014 | Педагог-психолог | Повышение мотивационной готовности педагогов к инновациям |
| 3.5. | Создание модели взаимодействия ДОО с учреждениями дополнительного образования | Июнь -август 2014 | Старший воспитатель | Создана модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, заключен договор |

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Определение объема расходов на подготовку и переход ФГОС ДО | май 2014 | Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель | Объем расходов определен |
| 4.2. | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности | январь 2014 | Заведующий , главный бухгалтер | План приведен в соответствие с требованиями обеспечения ФГОС ДО |
| 4.3. | Привлечение дополнительных средств в ДОО | в течение всего периода | Заведующий | Получены дополнительные средства |

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС ДО | в течение всего периода | Ответственный за сайт, старший воспитатель | Обеспечены доступность и открытость информации о введении ФГОС ДО |
| 5.2. | Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня | в течение всего периода | Заведующий, старший воспитатель | Своевременное получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС через родительские собрания, наглядную информацию, сайт ДОО | в течение всего периода | Старший воспитатель, специалисты, педагоги | Информация о введении ФГОС ДО размещена на сайте ДОО; оформлены стенды, папки для родителей |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и резуль – татах введения ФГОС ДО | июнь 2014 - июнь 2015 | Заведующий, старший воспитатель | Размещение публичного отчета на сайте ДОО |

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | июнь 2014 | Заведующий, старший воспитатель, зам. заведующего по АХЧ | Аналитические справки |
| 6.2. | Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС ДО материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды | сентябрь 2014 | Заведующий , зам. заведующего по АХЧ | Составлен план мероприятий |
| 6.3. | Обеспечение ВОП необходимыми методическими пособиями и материалами | в течение всего периода | Заведующий, старший воспитатель | Библиотечный фонд ДОО пополнен литературой по вопросам ФГОС ДО |