АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах деятельности муниципальной инновационной площадки

МДОУ «Детский сад № 70»  Фрунзенского района города Ярославля

за период сентябрь 2014–май 2015

- Общая информация

  - Полное наименование ОО Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70»

  - ФИО руководителя ОО  Жидкова Марина Валерьевна, заведующий  МДОУ «Детский сад     № 70»

  - Тип/Статус площадки  Муниципальная инновационная площадка

  - Тема  проекта  «Внедрение ФГОС ДО как условие обеспечения качества дошкольного образования»

  - ФИО научного руководителя/консультанта, ученая степень, звание, место работы:          Плескевич Маргарита Владимировна,   начальник отдела дошкольного образования департамента  мэрии  города  Ярославля

  - Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах

http://mdou70.edu.yar.ru

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жидкова Марина Валерьевна | заведующий, высшая квалификационная категория | руководство реализацией проекта внутри учреждения |
| 2 | Шарагина Галина Юрьевна | старший воспитатель, высшая квалификационная категория | методическое сопровождение педагогов МДОУ при реализации проекта внутри учреждения |
| 3 | Дехнич Галина Петровна | педагог-психолог, первая квалификационная категория | психологическое сопровождение педагогов МДОУ при реализации проекта внутри учреждения |

Участники проекта (сетевое взаимодействие): МДОУ «Детский сад № 25», МДОУ «Детский сад        № 70», МДОУ «Детский сад № 106».

- Описание этапа инновационной деятельности (2014-2015 учебный год)

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды МДОУ (РППС) на сегодняшний день стоит особо актуально. Организация развивающей среды в МДОУ с учетом ФГОС ДО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.

Основным направлением деятельности муниципальной инновационной площадки МДОУ «Детский сад № 70» за  сентябрь 2014 - май 2015 было изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов, а также изучение современных научных разработок в области развивающей предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста, разработка и осуществление мониторинга РППС  и материально технической базы ДОУ по готовности к введению ФГОС ДО.

Наша основная задача - совместить в едином развивающем пространстве традиционный материал и оборудование для игры, наглядные и дидактические пособия и современные технологии. Это должно стать отправной точкой для работы над целым направлением - создание развивающей предметно-пространственной среды.

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов | Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы внедрения ФГОС ДО | Изучение нормативных документов | 1. Создан банк нормативных документов, регламентирующих вопросы внедрения ФГОС ДО. 2. Разработан проект Положения о мониторинге РППС и МТБ МДОУ. 3. Разработан алгоритм написания аналитической справки по обследованию РППС (по центрам). |
| 2 | Изучение современных научных разработок в области РППС для детей дошкольного возраста | Консультации для педагогов с учетом современных научных тенденций в вопросах формирования РППС для детей дошкольного возраста | Изучение новых подходов в организации РППС, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников | Проведены мастер-классы по вопросам проектирования РППС МДОУ в соответствии с ФГОС ДО для педагогов города Ярославля и Ярославской области. |
| 3 | Мониторинг РППС и МТБ МДОУ по готовности к введению ФГОС ДО | Осуществлен мониторинг РППС МДОУ по готовности к введению ФГОС, семинары-практикумы по вопросам проектирования РППС МДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Разработка карт мониторинга | 1.Разработаны карты обследования готовности РППС (по центрам) и МТБ МДОУ к введению ФГОС ДО. 2. Определен алгоритм диагностики игровых и средовых потребностей субъектов образовательных отношений. 3. Разработана форма планирования проведения мониторинга РППС. |
| 4 | Разработка проекта организации группового пространства для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, соответствующего требованиям ФГОС ДО и МТБ МДОУ. | Подготовка материалов для создания проекта организации группового пространства для детей 2-7 лет, соответствующего требованиям ФГОС ДО | Разработка проектов организации группового пространства для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, с учетом детей с ОВЗ, соответствующего требованиям ФГОС ДО и МТБ МДОУ | Разработан Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы (ранний, младший, средний, старший возраст), соответствующий ФГОС ДО. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?  не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов этапа инновационной деятельности

В реализации инновационной деятельности эффективно использованы кадровые ресурсы. За отчетный период все запланированные мероприятия проведены в срок и в полном объеме. В рамках тематики инновационного проекта, педагогами творческой группы разработан комплект методических, диагностических материалов для  мониторинга РППС и МТУ МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

- Описание результатов инновационной деятельности

Основываясь на федеральных нормативных документах, а также изучив теоретические основы построения развивающей предметно-пространственной среды и ряд подходов к составлению перечней игровых средств наша, рабочая группа создала определенный алгоритм  проектирования РППС в соответствии с требованиями   ФГОС ДО и созданию модели развивающей предметно-пространственной среды. Мы определили, что при проектировании РППС должны быть учтены:

- особенности инфраструктуры МДОУ;

- характеристика воспитанников  (в том числе количественные  показатели);

- особенности профиля детского учреждения;

- общеобразовательная программа МДОУ.

Нами  был проведен мониторинг развивающей предметно-пространственной среды муниципальных дошкольных образовательных учреждений, который включал в себя:

- изучение  игровых и средовых потребностей  детей и педагогов в соответствии с поставленными задачами, разработанным алгоритмом по определению участников, методов  изучения, подбору инструментария и способам фиксации;

- оценку условий материально-технической базы, развивающей  предметно-пространственной среды учреждений по определенным критериям и картам оценки условий, разработанными участниками рабочей группы.

Далее рабочая группа приступила к проектированию модели развивающей предметно-пространственной среды. За основу создания модели мы взяли пять образовательных областей, которые условно обозначили цветовыми маркерами.

Также нами представлена структура образовательной организации для создания модели  РППС учреждения. В данной схеме мы выделили три цвета, которые обозначают непосредственно образовательную среду для детей в здании (группы, кабинеты, залы), развивающую среду на территории МДОУ (участки, спортивные площадки) и вспомогательную среду учреждения (административно-хозяйственные помещения, помещения медицинского назначения).

Нами разработан вариант модели организации развивающей предметно-пространственной среды группы в соответствии с возрастом детей. В её основе пять образовательных областей. Каждой области соответствует определенный набор развивающих уголков (центров). Данную модель можно применять для организации образовательного пространства любого дошкольного учреждения.

Рабочей группой составлен Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы. Его назначение – информационный источник для мониторинга,  планирования и модернизации среды группы.

Структура Паспорта РППС группы включает:

- Титульный лист

- Характеристика группы  (№ или название,  целевой возраст детей, количество детей с учетом гендерного различия)

- Дата составления паспорта

- Паспорт составлен (ФИО педагога)

- Целевая аудитория:  педагоги, родители

- Функциональное назначение

- Требования по организации РППС в группе

- Примерный перечень центров для организации РППС

- Реализуемые виды  детской деятельности

- Перечень компонентов РППС группы

При составлении перечня компонентов, т.е. игрушек, пособий,  мы использовали материалы ГОАУ ЯО ИРО, с которыми ознакомились в процессе реализации инновационного проекта.

3.1.     Укажите достигнутые результаты и эффективность инновационного проекта:

1.Создан банк нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов.

2. Разработано положение о мониторинговых исследованиях (положение, карты оценки МТБ и РППС, план-график проведения мониторинговых исследований)

3.  Составлен план-график проведения мониторинговых исследований

4. Проведены мониторинговые исследования МТБ и РППС с использованием карт оценки и составлением аналитических справок

5.  Разработаны проекты организации группового пространства для детей старшего дошкольного возраста, с учетом детей с ОВЗ, соответствующего требованиям ФГОС и материально-технической базы МДОУ (паспорт РППС группы)

3.2.   Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО             города  Ярославля

В ноябре 2014 года, в январе 2015 года были проведены мастер-классы для педагогов муниципальных дошкольных образовательных  учреждений города  Ярославля и Ярославской области по теме «Создание развивающей  предметно-пространственной  среды  в соответствии  с ФГОС  ДО». По результатам анкетирования слушатели (56 педагогов) отметили актуальность представленных материалов, их востребованность и практическую значимость.

3.3. Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной организации

1. Осуществление мер, направленных на развитие и использование МТБ, РППС: развитие современного цифрового образовательного контента МДОУ, внедрение инновационных педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2. Рост профессиональной компетентности педагогов: вовлеченность педагогов в инновационную деятельность, повышение количества открытых мероприятий, участие в работе конференций, семинаров, стремление к самообразованию, рефлексии, активное внедрение в образовательный процесс инноваций, ИКТ.

Материалы, подтверждающие  эффективность инновационного проекта (положительные результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

1. С целью включения в процесс инновационной деятельности в МДОУ «Детский сад № 70» 100% педагогов прошли курсовую подготовку (от 16 до 72 ч.) по вопросам введения ФГОС ДО.

2. По результатам внутреннего контроля, анкетирования педагогов по вопросам ФГОС ДО значительно увеличилось число педагогов, готовых к включению в инновационную деятельность      (с 16% до 34%), выросло число педагогов, желающих обобщить свой опыт посредством участия в конкурсах разного уровня (с 11% до 23%).

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в мероприятиях, публикации материалов и др.)

За отчетный период (сентябрь 2014-май 2015) проведены следующие мероприятия на базе МДОУ «Детский сад № 70»:

1.В январе 2015 года – мастер-класс для педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ярославской области по теме «Создание развивающей  предметно-пространственной  среды  в соответствии  с ФГОС  ДО  как условие  стимулирования  творческой  активности  детей  в разных видах деятельности».

2. В марте 2015 года – мастер-класс для педагогов города  Ярославля по теме «ФГОС ДО: развивающая  предметно-пространственная  среда  как условие формирования и развития игровой деятельности детей дошкольного возраста».