План-график реализации проекта

| № | Мероприятия по реализации проекта | Сроки реализации проекта | Результат | Ответственные исполнители | Категория слушателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курсовая подготовка слушателей МРЦ |
| 1 | Мастер-класс «Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО как условие стимулирования творческой активности детей в разных видах деятельности» | Октябрь 1 набор -2016 года, 2 набор- 2017 года | -Знакомство с нормативно-правовой базой -Мониторинг РППС ДОУ | ДОУ №25,70,106 | Команды ДОУ |
| 2 | Мастер-класс «Конструирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» | ноябрь 1 набор -2016 года, 2 набор- 2017 года | -Актуализация знаний и умений, необходимых педагогу при конструировании РППС -Разработка вариантов моделей РППС, паспортизация РППС ДОУ | ДОУ № 25 | Команды ДОУ |
| 3 | Мастер-класс « Моделирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС для совместной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ» | Январь 1 набор -2016 года, 2 набор- 2017 года | -Знакомство с опытом работы по созданию РППС ДОУ для совместной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ | ДОУ № 106 | Команды ДОУ |
| 4 | Мастер-класс «Система сопровождения педагогов ДОУ по формированию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО». | Февраль, март 1 набор -2016 года, 2 набор- 2017 года | Знакомство с опытом работы по реализации системы сопровождения педагогов по формировании РППС ДОУ. | ДОУ № 70 | Команды ДОУ |
| 5 | Круглый стол «Моделирование РППС ДОУ в соответствии с современными требованиями» | Апрель 1 набор -2016 года, 2 набор- 2017 года | Презентация опыта работы команд детских садов « Модель РППС ДОУ» | ДОУ №25,70,106 | Команды ДОУ |
| Организационно-аналитический этап |
| 1 | Анализ деятельности рабочей группы «Подведение итогов реализации проекта» за 2015-2016 уч.г., разработка плана проекта. | май 2016 | Аналитическая справка о результатах деятельности МИП за 2015-2016 уч. Год Заявка на участие в конкурсе на соискание статуса муниципального ресурсного центра | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Изучение и анализ опыта работы в области развивающей среды для детей дошкольного возраста других регионов. | В течение всего периода | Создан банк современных научных, методических разработок в области развивающей среды для детей дошкольного возраста | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Анализ деятельности МРЦ «Подведение итогов реализации проекта». | апрель 2017 апрель 2018 | Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| Исследовательская деятельность рабочей группы ДОУ № 25,70,106 (практический этап) |
| 1 | Педагогический диалог «Подходы в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях». | сентябрь 2016 | Рекомендации к проектированию | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Моделирование РППС территории, прилегающей к зданию и разработка технологических карт оценки соответствия зданий, помещений, территории ДОУ требованиям СанПин, Правилам противопожарного режима, требованиям ФГОС ДО. | Сентябрь2016 – февраль 2018 | 1. Мониторинговые исследования (карты анализа территории детского сада – участки, спортплощадка, автогородок и т.д. 2.Карты изучения игровых и средовых потребностей территории детского сада у субъектов образовательных отношений. 3. Паспорт (проект) РППС группового участка 4. Паспорт (проект) РППС спортивной площадки, опытнической и т.д. 5. Паспорт (проект) материально-технических обеспечения ДОО | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Разработка вариантов оборудования и оснащения территории детского сада | Сентябрь2016 – март 2018 | Дизайн проекты оформления | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 4 | Разработка инновационных подходов к трансляции опыта работы в условиях сетевого взаимодействия | Сентябрь 2016- май 2017 | Статья | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 5 | Создание сборника материалов по организации в ДОО развивающей предметно-пространственной среды и материально-технических условий. | январь-май 2018 | Сборник материалов | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| Трансляция опыта работы |
| 6 | Презентация опыта работы «Использование технологических карт по развитию материально-технического обеспечения ДОУ» | Май 2017 | Совещание руководителей | ДОУ № 25,70,106 | Руководители ДОУ МСО г.Ярославля |
| 7 | Презентация опыта работы «Создание условий для совместной образовательной деятельности на территории детского сада»: -безопасность; - профориентация; - экологизация; - здоровьеформирование; - и др. (при условии актуализации планов на уч.г.) | апрель 2018 | Мастер-классы (уточнение тем в мае 2017 г) | ДОУ № 25,70,106 | воспитатели ДОУ МСО г.Ярославля |
| 8 | Участие в международной инновационной выставке проектов г. Ростов по теме «Организация РППС в ДОО в современных условиях» | Ноябрь-декабрь 2016 | Презентация опыта работы | ДОУ № 25,70,106 | Участники выставки |
| 9 | Презентационный передвижной обмен по теме «Организация РППС в ДОО в современных условиях» | В течение всего периода | Межсетевое взаимодействие | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| Обобщающий этап |
| 1 | Апробация на практике проектирования развивающей предметно-пространственной среды и материально-технических условий ДОУ, внесение корректировки в деятельность по данному направлению. | В течение всего периода | Карты оценки Проекты Анкеты | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Круглый стол «Промежуточные итоги деятельности МРЦ за 2016-2017 г.г.» | апрель 2017 | Отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Круглый стол «Итоги деятельности МРЦ за 2017-2018 г.г. и перспективы развития на следующий период» | апрель 2018 | Отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 4 | Систематизация опыта работы по созданию модели РППС и МТО ДОО | январь-май 2018 | Оформление продуктов деятельности МРЦ, в т.ч. сборника материалов | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |