**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Проектирование развивающей предметно-пространственной среды»**

**за I полугодие 2018/2019учебного года**

Руководитель проекта\_ **Плескевич Маргарита Владимировна ,**

**Начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля \_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать по какой причине)** |
| 1 | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах теории и практики организации РППС и МТУ ДОУ  ( «Автогородок». спортивная площадка, | **Семинар-практикум**  «Использование "автогородка" и спортивной площадки для формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста» МДОУ  « **Детский сад №70» )**  **20.11.2018** | **-Повышение профессиональной компетентности педагогов**  в вопросах организации РППС территории ( « автогородок», спортивная площадка ) с учетом современных нормативных требований. | -Совершенствование компетенций педагогов  в вопросах теории и практики организации образовательной деятельности с детьми в условиях РППС территории ДОУ  -Приобретение практического опыта по созданию РППС ДОУ  ( разработка проекта автогородка , спортивной площадки) | Семинар  «Экологизация территории дошкольного образовательного учреждения»  - перенос сроков проведения по объективным причинам |
| 2 | Систематизация опыта работы в области развивающей среды для детей дошкольного возраста других регионов. | -Сбор информации об организации РППС ДОУ на основе использования интернет-источников  -Анализ и дифференциация собранного материала | - Активизация деятельности по сбору и обработке материалов по организации РППС территории  -Ознакомление педагогов ДОУ города с банком информации об оформлении РППС ДОУ для организации образовательной деятельности | Создание банка вариативности оформления развивающей предметно-пространственной среды территории ДОО на основе использования интернет - источников с учетом территориального и образовательного зонирования |  |
| 3 | Анализ деятельности рабочей группы | **Круглый стол**  « Промежуточные итоги деятельности МРЦ за 2018-2019г». декабрь 2018 | Разработка отчет об  итогах деятельности МРЦ  «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды**»** на основе аналитической деятельности членов рабочей группы | Промежуточный отчет за 2018 год |  |
| 4 | Участие в городском презентационной площадке Инновационное пространство МСО |  |  |  | Не состоялось в связи с несоответствием тематике направления городском презентационной площадке |

**Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:**

Заведующий МДОУ « Детский сад №25» Лохматикова В.П.

Старший воспитатель МДОУ « Детский сад №25» Безрукова Е.Е.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 70» Жидкова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» Шарагина Г.Ю.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 106» Михайлова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» Бегунова С.В.