- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях»

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель проекта_ Плескевич Маргарита Владимировна ,

- Начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля _

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствовать профессиональный уровень педагогического сообщества по проектированию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОУ. | Проведены мастер-классы для педагогов ДОУ города Ярославля. «Компетентностный подход к проектированию РПСС в ДОУ» (октябрь 2017 г. МДОУ «Детский сад № 25») «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» (декабрь 2017г. МДОУ «Детский сад № 106») «Система сопровождения педагогических работников по формированию РППС с требованиями ФГОС ДО» (декабрь 2017 г. МДОУ «Детский сад № 70») | Повышение профессиональной компетентности педагогов -в вопросах организации РППС с учетом современных нормативных требований. -в вопросах организации РППС с учетом потребности создания условий для детей с ОВЗ. - в вопросах организации сопровождения, создания условий для самореализации педагогов, на основе теоретических и практических материалов из опыта работы МДОУ «Детского сада № 25», МДОУ «Детский сад №70», МДОУ « Детский сад №106» | -Совершенствование компетенций педагогов в вопросах применения нормативных документов по созданию РППС ДОУ -Приобретение практического опыта по созданию РППС ДОУ (игрового оборудования, пособий) |  |
| 2 | Систематизировать опыт работы в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитии материально-техническом обеспечения дошкольной организации, в том числе на территории ДОУ | Внесение корректив в нормативную базу, регламентирующую организацию РППС ДОУ. Разработка дизайн -проектов, методического обеспечения по созданию условий РППС территории ДОУ. | -Разработка и совершенствование технологических карт МТБ ДОУ. -Разработка паспортов РППС (кабинетов специалистов, зала -Презентация опыта работы по конструированию РППС территории ДОУ | Разработаны технологические карты МТБ ДОУ, паспорта РППС. ( внесены коррективы) - Разработан методическое обеспечение оформление, оборудование участков, организация образовательной деятельности с детьми на участке ДОУ -оформление и оборудование теплицы, цветников ДОУ, организация образовательной деятельности с детьми в теплице оформление и оборудование автогородка, спортивной площадки ДОУ, организация образовательной деятельности с детьми в автогородке, спортплощадке | Изменены сроки мастер-классов по созданию РППС территории ДОУ |
| 3 | Активизировать формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, социальными партнерами по созданию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОУ. | - Привлечение родителей через конкурсную основу, проведение творческих мастерских по созданию РППС территории ДОУ. - Расширение количества взаимопосещений педагогами по изучению опыта работы по созданию РППС ДОУ. | Активное участие родителей в реализации проектов (более 50%) Мотивационная готовность, появление практических навыков у педагогов в вопросах совершенст-вования РППС ДОУ в соответ-ствии с требованиями ФГОС. | Участие родителей в разработке дизайн-проектов РППС ДОУ и их реализации на практике (более 80%) |  |
| 4 | Обеспечить разработку и реализацию инновационных форм к трансляции опыта работы в условиях сетевого взаимодействия. | -Трансляция опыта на различном уроне (муниципальный, международный) -Использование вариативных форм трансляции опыта (стендовая презентация, книги, диски) | -VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНый ЭТАП XV МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ в г. Ростове Презентация опыта муниципального ресурсного центра МДОУ № 25,70,106 - «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях» (15.12.2017г.) -Городская презентационная площадка « Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (01.11.2017г.) | Победитель 1)Стендовая презентация, 2)Презентация книги « Современный подход к проектированию развивающей предметно-пространственной среды в современных условиях» (Ярославль, 2017) 3) Презентация электронных ресурсов (дисков) 1 часть « Методические материалы по организации РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 2 часть « Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» (видеоматериалы) 3 часть «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях» (технологическая карта МТБ ДОУ, проекты мастер-классов) Стендовая презентация |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

В  план-график проекта  были внесены  изменения:

1.в виде  проведения  дополнительных мастер – классов  по созданию   РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, связанных с запросами педагогов города  Ярославля с октября по декабрь 2017 года.

2. в связи с расширением  форм трансляции опыта   МРЦ «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях»

Опыт по созданию РППС территории ДОУ разработан, в настоящее время корректируется, будет презентован  в 2018 году.

3. в связи  с запросами  на  трансляцию  опыта  по созданию технологических карт МТБ, паспортов  РППС ДОУ (кабинетов специалистов)

Отчет составили:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 106» Михайлова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» Бегунова С.В.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 70» Жидкова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» Шарагина Г.Ю.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 25» Лохматикова В.П.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 25» Безрукова Е.Е.