Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия по реализации проекта*** | ***Сроки реализации проекта*** | ***Результат*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Категория слушателей*** |
| **Курсовая подготовка слушателей МРЦ** | | | | | |
| 1 | Семинар  «Экологизация территории дошкольного образовательного учреждения» | Октябрь 2018 | -Знакомство с локальными нормативными актами МДОУ  - Мониторинг РППС ДОУ  - Презентация опыта работы ДОУ | ДОУ № 25,70,106 | Педагоги ДОУ |
| 2 | Мастер-класс  «Использование автогородка и спортивной площад-ки для формирова-ния основ безопас-ного поведения у детей дошкольного возраста» | Ноябрь 2018 | - Знакомство с локальными нормативными актами МДОУ  -Мониторинг РППС ДОУ  - Презентация опыта работы ДОУ | ДОУ № 25,70,106 | Педагоги ДОУ |
| 3 | Мастер-класс  «Организация РППС ДОУ для детей с ТНР» (из опыта работа МДОУ № 106) | Февраль 2018 | -Знакомство с локальными нормативными актами МДОУ  -Мониторинг РППС ДОУ  - Презентация опыта работы ДОУ | ДОУ № 25,70,106 | Педагоги групп ком-бинированной и компенси-рующей на-правленности |
| 4 | Мастер-класс  «Направления деятельности ДОУ по организации РППС, как один из инструментов управления качеством образования» | Март 2019 | Трансляция опыта работы ДОУ по созданию РППС | ДОУ № 25,70,106 | Педагоги ДОУ |
| ***№*** | ***Мероприятия по реализации проекта*** | ***Сроки реализации проекта*** | ***Результат*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Категория слушателей*** |
| 5 | Мастер-класс  «Взаимодействие участников образовательных отношений при организации РППС ДОУ» | Апрель 2019 | Трансляция опыта работы ДОУ по созданию РППС | ДОУ № 25,70,106 | Педагоги ДОУ |
| 6 | Круглый стол  «Современные подходы к организации РПСС и МТБ ДОУ» | Май 2019 | Презентация опыта работы ИРЦ по созданию РППС и МТБ ДОУ | ДОУ № 25,70,106 | Руководители ДОУ |
| **Организационно-аналитический этап** | | | | | |
| 1 | Анализ деятельности рабочей группы «Подведение итогов реализации проекта» за 2016-2019 уч.г., разработка плана проекта. | май 2019 | Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ за 2018-2019 уч. год | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Изучение и анализ опыта работы в области развивающей среды для детей дошкольного возраста других регионов. | В течение всего периода | Создан банк современных научных, методических разработок в области развивающей среды для детей дошкольного возраста по организации работы на территории ДОО | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Анализ деятельности МРЦ «Подведение итогов реализации проекта». | апрель 2019 | Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| **Трансляция опыта работы** | | | | | |
| 1 | Участие в городском презентационной площадке «Инновационное пространство МСО г.Ярославля» | Ноябрь 2018 | Презентация опыта работы | ДОУ № 25,70,106 | Участники выставки |
| 2 | Участие в региональном этапе международной ярмарки социально- педагогических инноваций г. Ростов по теме «Организация РППС на территории ДОО в современных условиях» | декабрь 2018 | Презентация опыта работы | ДОУ № 25,70,106 | Участники выставки |
| ***№*** | ***Мероприятия по реализации проекта*** | ***Сроки реализации проекта*** | ***Результат*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Категория слушателей*** |
| 3 | Презентационный передвижной обмен по теме «Организация РППС в ДОО в современных условиях» | В течение всего периода | Межсетевое взаимодействие | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 4 | Издание сборника методических материалов по итогам МРЦ | Май 2019 | Выпущен сборник с присвоением ББК | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| **Обобщающий этап** | | | | | |
| 1 | Круглый стол «Промежуточные итоги деятельности МРЦ за 2018-2019 уч.г.» | январь 2019 | Промежуточный отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Круглый стол «Итоги деятельности МРЦ за 2018-2019 уч.г.» | Апрель - май 2019 | Отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Систематизация опыта работы по организации РППС и МТО ДОО | январь-май 2019 | Оформление продуктов деятельности МРЦ, в т.ч. сборника материалов | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |